**任务：N1-1 项目规划和需求分析**

* **工作日数**：6个工作日
* **总工作时长**：6天 × 8小时 = 48小时
* **人员配置**：项目经理、需求人员
* **人员成本估算**：
  + 项目经理：3天 × 8小时 × 100元 = 2,400元
  + 需求人员：3天 × 8小时 × 70元 = 1,680元
* **总成本**：2,400元 + 1,680元 = **4,080元**

**任务：N1-1-1 需求分析**

* **工作日数**：3个工作日
* **总工作时长**：3天 × 8小时 = 24小时
* **人员配置**：项目经理、需求人员
* **人员成本估算**：
  + 项目经理：1天 × 8小时 × 100元 = 800元
  + 需求人员：2天 × 8小时 × 70元 = 1,120元
* **总成本**：800元 + 1,120元 = **1,920元**

**任务：N1-1-2 需求评审**

* **工作日数**：1个工作日
* **总工作时长**：1天 × 8小时 = 8小时
* **人员配置**：项目经理、质保人员
* **人员成本估算**：
  + 项目经理：4小时 × 100元 = 400元
  + 质保人员：4小时 × 100元 = 400元
* **总成本**：400元 + 400元 = **800元**

**任务：N1-1-3 风险评估与应对策略**

* **工作日数**：1个工作日
* **总工作时长**：1天 × 8小时 = 8小时
* **人员配置**：项目经理、质保人员、需求人员
* **人员成本估算**：
  + 项目经理：2小时 × 100元 = 200元
  + 质保人员：2小时 × 100元 = 200元
  + 需求人员：4小时 × 70元 = 280元
* **总成本**：200元 + 200元 + 280元 = **680元**

**任务：N1-2 系统设计与架构**

* **工作日数**：6个工作日
* **总工作时长**：6天 × 8小时 = 48小时
* **人员配置**：设计人员、项目经理
* **人员成本估算**：
  + 设计人员：6天 × 8小时 × 100元 = 4,800元
  + 项目经理：2天 × 8小时 × 100元 = 1,600元
* **总成本**：4,800元 + 1,600元 = **6,400元**

**任务：N1-3 开发阶段**

* **工作日数**：11个工作日
* **总工作时长**：11天 × 8小时 = 88小时
* **人员配置**：开发人员、设计人员
* **人员成本估算**：
  + 开发人员：9天 × 8小时 × 70元 = 5,040元
  + 设计人员：2天 × 8小时 × 100元 = 1,600元
* **总成本**：5,040元 + 1,600元 = **6,640元**

**任务：N1-4 测试阶段**

* **工作日数**：4个工作日
* **总工作时长**：4天 × 8小时 = 32小时
* **人员配置**：测试人员、质保人员
* **人员成本估算**：
  + 测试人员：3天 × 8小时 × 100元 = 2,400元
  + 质保人员：1天 × 8小时 × 100元 = 800元
* **总成本**：2,400元 + 800元 = **3,200元**

**任务：N1-5 发布阶段**

* **工作日数**：3个工作日
* **总工作时长**：3天 × 8小时 = 24小时
* **人员配置**：开发人员、项目经理
* **人员成本估算**：
  + 开发人员：2天 × 8小时 × 70元 = 1,120元
  + 项目经理：1天 × 8小时 × 100元 = 800元
* **总成本**：1,120元 + 800元 = **1,920元**

**总成本：**

* **N1-1 项目规划和需求分析**：4,080元
* **N1-2 系统设计与架构**：6,400元
* **N1-3 开发阶段**：6,640元
* **N1-4 测试阶段**：3,200元
* **N1-5 发布阶段**：1,920元

**项目总成本** = 4,080元 + 6,400元 + 6,640元 + 3,200元 + 1,920元 = **22,240元**